## ProjectPlan
PROJECT TITLE | [58 empty] | [42]
[Company Name]
[Project Lead] |  |  |  | Project Start: | 2020-01-02
|  |  |  | Display: | Weekly
|  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2020-01-02 to 2021-01-14
[11 empty] | 2 Jan '20 | 9 Jan '20 | 16 Jan '20 | 23 Jan '20 | 30 Jan '20 | 6 Feb '20 | 13 Feb '20 | 20 Feb '20 | 27 Feb '20 | 5 Mar '20 | 12 Mar '20 | 19 Mar '20 | 26 Mar '20 | 2 Apr '20 | 9 Apr '20 | 16 Apr '20 | 23 Apr '20 | 30 Apr '20 | 7 May '20 | 14 May '20 | 21 May '20 | 28 May '20 | 4 Jun '20 | 11 Jun '20 | 18 Jun '20 | 25 Jun '20 | 2 Jul '20 | 9 Jul '20 | 16 Jul '20 | 23 Jul '20 | 30 Jul '20 | 6 Aug '20 | 13 Aug '20 | 20 Aug '20 | 27 Aug '20 | 3 Sep '20 | 10 Sep '20 | 17 Sep '20 | 24 Sep '20 | 1 Oct '20 | 8 Oct '20 | 15 Oct '20 | 22 Oct '20 | 29 Oct '20 | 5 Nov '20 | 12 Nov '20 | 19 Nov '20 | 26 Nov '20 | 3 Dec '20 | 10 Dec '20 | 17 Dec '20 | 24 Dec '20 | 31 Dec '20 | 7 Jan '21 | 14 Jan '21
WBS | TASK DESCRIPTION | ASSIGNED TO | BUDGET | PROGRESS | PLAN START | PLAN END | PLAN DAYS | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| Phase 1 Title | Bill |  | 25% | 2017-01-15 | 2017-05-05 | 111 | 2017-02-01 | 2017-05-07 | 96
| Task 1 |  |  | 25% | 2017-01-15 | 2017-01-28 | 14 | 2017-02-01 | 2017-02-14 | 14
| Task 2 |  |  | 60% | 2017-01-29 | 2017-02-25 | 28 | 2017-02-15 | 2017-03-07 | 21
| Task 3 |  |  | 50% | 2017-02-26 | 2017-03-15 | 18 | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 10
| Task 4 |  |  |  | 2017-03-16 | 2017-04-06 | 22 | 2017-02-13 | 2017-03-25 | 41
| Task 5 |  |  |  | 2017-02-26 | 2017-04-02 | 36 | 2017-02-28 | 2017-04-04 | 36
| Task 6 |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-05-04 | 43 | 2017-03-25 | 2017-05-06 | 43
| Phase 1 Milestone |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 1 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 1
| Phase 2 Title | Sue
| Task 1 |  |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-29 | 21 | 2017-02-06 | 2017-02-18 | 13
| Task 2 |  |  |  | 2017-01-30 | 2017-02-19 | 21 | 2017-02-17 | 2017-03-01 | 13
| Task 3 |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-03-12 | 21 | 2017-02-28 | 2017-03-12 | 13
| Task 4 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-04-02 | 21 | 2017-03-11 | 2017-03-23 | 13
| Task 5 |  |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-23 | 21 | 2017-03-22 | 2017-04-03 | 13
| Task 6 |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-14 | 21 | 2017-04-02 | 2017-04-14 | 13